## Feuil1
Phase | Étape détaillée | Actions concrètes | Matériel/Logiciel nécessaire | Résultat attendu
Préparation | Configuration de Proxmox | 1. Activer les VLANs dans les paramètres réseau | - Serveur Proxmox | Serveur prêt pour la virtualisation avec VLANs 2 (serveurs) et 3 (clients)
|  | 2. Créer les bridges virtuels | - Accès SSH
| Création des machines virtuelles | 1. Créer la VM GLPI (2 CPU, 4GB RAM) | - Modèle Debian 11 | Machines virtuelles opérationnelles avec accès réseau
2. Créer les VMs clients (1 CPU, 2GB RAM)
Installation | Configuration de GLPI | 1. Installer Apache/MySQL/PHP | - GLPI 10.0.7 | Interface GLPI accessible sur http://172.15.1.3/glpi
|  | 2. Déployer GLPI via archive ZIP | - LAMP Stack
| Configuration de la base de données | 1. Créer la BDD glpidb | - MariaDB | Base de données opérationnelle avec utilisateur dédié
2. Configurer les accès
Configuration | Paramétrage GLPI | 1. Créer les entités (Lycée Saint-Luc) | - Accès admin GLPI | Structure organisationnelle prête dans l'interface
2. Définir les catégories de tickets
| Déploiement Fusion Inventory | 1. Installer l'agent sur les clients | - Agent FusionInventory | Inventaire automatique des machines clientes
2. Configurer la connexion au serveur
Tests | Validation des fonctionnalités | 1. Vérifier l'apparition des machines dans GLPI | - Poste client | Inventaire à jour et système de tickets opérationnel
2. Créer un ticket test
Documentation | Rédaction du guide | 1. Captures d'écran des étapes clés | - Word/Excel | Documentation technique complète pour reproductibilité
2. Listing des commandes importantes